## Sheet1
Task Description | Projected Start Date | Projected End Date | Duration in Days | Risk | Priority
Skeleton Classes | 2017-10-01 | 2017-10-15 | 14 | 0 | 5
GUI Basics | 2017-10-01 | 2017-10-22 | 21 | 0 | 5
Preliminary Commands | 2017-10-15 | 2017-10-29 | 14 | 0 | 5
Ambient Music | 2017-10-22 | 2017-10-29 | 7 | 0 | 3
Navigation System | 2017-10-22 | 2017-11-05 | 14 | 1 | 5
Literature Review | 2017-10-29 | 2017-11-12 | 14 | 3 | 5
Preliminary Tokenisation | 2017-11-12 | 2017-11-26 | 14 | 2 | 5
Fuzzy Classification | 2017-11-12 | 2017-11-26 | 14 | 1 | 5
First Submission Ramp-Up | 2017-11-12 | 2017-11-17 | 5 | 4 | 5
Entity Randomisation | 2017-11-19 | 2017-11-26 | 7 | 1 | 3
Escape the Barebones Room | 2017-11-26 | 2017-12-10 | 14 | 2 | 5
Documentation and Cleanup Refactor | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 14 | 1 | 4
Tweaking and Refactor | 2017-12-31 | 2018-01-07 | 7 | 1 | 3
First Unit Testing Overhaul | 2018-01-07 | 2018-01-14 | 7 | 3 | 4
Expansion on Tokenisation | 2018-01-14 | 2018-01-28 | 14 | 4 | 5
Expansion on Fuzzification | 2018-01-14 | 2018-01-28 | 14 | 4 | 5
Testing and Refactor | 2018-01-28 | 2018-02-11 | 14 | 3 | 4
Second Unit Testing Overhaul | 2018-02-11 | 2018-02-18 | 7 | 3 | 4
First Set of Playtests | 2018-02-18 | 2018-03-04 | 14 | 2 | 4
Tweaking and Refactor | 2018-03-04 | 2018-03-18 | 14 | 3 | 4
Second Set of Playtests | 2018-03-18 | 2018-04-01 | 14 | 2 | 4
Final Tweaks and Refactoring | 2018-04-01 | 2018-04-15 | 14 | 3 | 4
Matching Ambient Music | 2018-04-01 | 2018-04-15 | 14 | 2 | 1
GUI Customisation | 2018-04-08 | 2018-04-15 | 7 | 1 | 1
Final Submission Ramp-Up | 2018-04-15 | 2018-04-20 | 5 | 4 | 5
Formulas:
Duration in Days = DATEDIF([Projected Start Date], [Projected End Date], "d")